## Ata - Minute
ATA DE REUNIÃO MEETING MINUTES
Cliente Customer |  | VetterTec |  |  | Data Date | 2026-09-09
Projeto Project |  | STARCHCANE® - Grupo SADA - Projeto Sada Bioenergia (Jaíba) - #51, #61, #71 |  |  | Doc. Nº | 087-26-0
Local Place |  | Virtual Teams |  |  | Hora Início Starting time | 11:00
Elaboração Made by |  | Fabio Alcino, Pedro Borazo and Anderson Kaszás |  |  | Hora Término Ending time | 12:00
Participantes - Attendees |  |  | Empresa - Company | E-mail |  |  | Visto - Attending
Paul Prohaska |  |  | VetterTec DE - Gerente de Projetos - Project Manager | Paul.Prohaska@vettertec.com |  |  | Presente - Present (via Teams)
Steen Hedetoft |  |  | VetterTec SA - Diretor - Director SA | steen.hedetoft@vettertec.com |  |  | Presente - Present (via Teams)
Jonas Range |  |  | VetterTec DE - Gerente de Projetos - Project Manager | jonas.range@vettertec.com |  |  | Presente - Present (via Teams)
Fabio Alcino |  |  | HS-Negocios / VetterTec Br - Gestão de Projetos - Project Manager BR | fabioalcino@fra-gerenc.com |  |  | Presente - Present
Anderson Kaszás |  |  | HS-Negocios / VetterTec Br - Gestão de Documentos - Docs Management
Anderson Kaszás |  |  | HS-Negocios / VetterTec Br - Gestão de Documentos - Docs Management | anderson@hs-negocios.com |  |  | Presente - Present
Pedro Borazo |  |  | HS-Negocios / VetterTec Br - Administrativo - Administrative | hs-negocios@hs-negocios.com |  |  | Presente - Present
Item | Assunto Matter |  |  |  | Ação Action | Prazo Deadline | Responsável Responsible
1 | Abertura - Opening |  |  |  | Tópico Topic | N/A | Todos - All
2 | Imagens Ring Dryer Intecnial |  |  |  | Tópico Topic | N/A | Todos - All
2.1 | Paul apresentou, em tela, algumas fotos referentes ao Ring Dryer, recebidas de Eduardo, da Intecnial. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
2.1.1 | Fábio solicitou a Paul que compartilhasse as fotos recebidas e manifestou interesse em participar, se possível, do comissionamento do Ring Dryer, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre o processo. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
2.2 | Paul confirmou que enviará as fotos e informou que poderemos acompanhar o comissionamento do Ring Dryer, a fim de adquirir conhecimento sobre o funcionamento do sistema. |  |  |  | Tarefa Pendente Pending Task | 2026-10-27 | Paul
3 | Descrição Funcional e o Desenho de Arranjo Geral do Filtro de Mangas. |  |  |  | Tópico Topic | N/A | Todos - All
3.1 | Fábio informou que Guilherme Marengo, da FGA, encaminhou um e-mail solicitando a descrição funcional e o desenho de arranjo geral do filtro de mangas. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
3.1.1 | Paul informou que tentará reunir as informações solicitadas e encaminhá-las. Caso haja alguma pendência ou necessidade de esclarecimentos adicionais, uma nova reunião poderá ser agendada para alinhar os pontos restantes. |  |  |  | Tarefa Pendente Pending Task | 2026-10-03 | Paul
3.1.2 | Fábio ponderou que não devemos fornecer à FGA um desenho com nível excessivo de detalhamento. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
3.1.3 | Paul concordou com o posicionamento de Fábio quanto à restrição do nível de detalhamento do desenho a ser fornecido à FGA. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
4 | Pedido de Compra ORCA |  |  |  | Tópico Topic | N/A | Todos - All
4.1 | Paul questionou se a ORCA havia recebido o pedido de compra referente ao projeto #71. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
4.1.1 | Fábio informou que a ORCA ainda não havia recebido o pedido de compra referente ao projeto #71. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
[5 empty] | Tópico Topic | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Tópico Topic | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Tópico Topic | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
[5 empty] | Informativo Informative | N/A | Todos - All
4.1.2 | Fábio esclareceu que a CFTI já recebeu o pedido de compra e está ciente de que a unidade #71 será uma cópia da unidade #61. Informou também que a ORCA já possui esse entendimento, porém ainda não recebeu o pedido de compra. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
5 | Cenário Atual de Montagem #61 e #71 |  |  |  | Tópico Topic | N/A | Todos - All
5.1 | Fábio apresentou, em tela, fotos que demonstram o estágio atual da montagem das unidades #51 e #61 de Jaíba, executada pela ORCA. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
5.1.1 | Fábio explicou que a montagem da unidade #61 já foi iniciada pelo lado esquerdo. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
5.1.2 | Fábio explicou que a montagem da unidade #61 já foi iniciada pelo lado esquerdo. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
5.1.3 | Fábio informou que encaminhará as informações solicitadas após a reunião. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
5.1.4 | Fábio também apresentou fotos da montagem dos mancais, que serão encaminhadas a Paul ao término da reunião. |  |  |  | Tarefa Pendente Pending Task | 2026-10-27 | Fábio
6 | Progresso Unidade #31 |  |  |  | Tópico Topic | N/A | Todos - All
6.1 | Paul questionou sobre o andamento da montagem da unidade #31. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
6.1.1 | Fábio informou que a montagem das pás foi concluída e que a parte superior foi instalada conforme as orientações do Sr. Harald. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
7 | Comissionamento #11 e #21 |  |  |  | Tópico Topic | N/A | Todos - All
7.1 | Paul questionou se o time da HS possui informações atualizadas sobre o comissionamento das unidades #11 e #21. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
7.1.1 | Fábio informou que recebemos uma previsão não oficial de Murilo, da FGA, indicando que o equipamento deverá estar pronto para receber produto por volta do dia 20 de novembro. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fábio
8 | Encerramento - Closing |  |  |  | Tópico Topic | N/A | Todos - All
8.1 | Não havendo mais tópicos para discussão, a reunião deu-se por encerrada. With no further topics to discuss, the meeting was adjourned. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Todos - All
6 | Danilo (Orca) informa que, na fixação entre o corpo do secador e o filtro de manga, o projeto especifica o flange do corpo com 31 mm de espessura e o flange do filtro de manga com 10 mm de espessura. Danilo (Orca) reports that, for the fastening between the dryer body and the bag filter, the design specifies a 31 mm thick body flange and a 10 mm thick bag filter flange. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Danilo
6.1 | Em seguida Danilo (Orca) pergunta se pode fabricar ambos os flanges com espessura de ¾” (19,05 mm) de espessura. Dessa forma mantém a espessura total do conjunto e equalizada as espessuras dos flanges. Danilo (Orca) then, questions if both flanges can be manufactured with a ¾” (19.05 mm) thickness. This maintains the overall thickness of the assembly and equalizes the flange thicknesses. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Danilo
6.2 | Paul (VT-DE) informa que está de acordo. Paul (VT-DE) agrees. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
7 | Paul (VT-DE) informa que enviará um desenho revisado com todos os bocais de entrada e saída de produtos, conforme acordado na reunião com a Fermentec e BTZ. Paul (VT-DE) informs that he will submit a revised drawing with all the product inlet and outlet nozzles, as agreed upon in the meeting with Fermentec and BTZ. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
7.1 | Danilo (Orca) aproveita para comentar que não é comum a utilização de flanges conforme Norma DIN e, para “tropicalizar” os equipamentos, a Orca irá instalar contra flanges conforme Norma DIN nos bocais e utilizará flanges e contra flanges conforme norma ANSI nas demais conexões. Danilo (Orca) takes the opportunity to comment that it is not common to use DIN flanges and, to “tropicalize” the equipment, Orca will install DIN counter flanges on the nozzles and will use ANSI flanges and counter flanges on the remaining connections. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Danilo
7.2 | Paul (VT-DE) concorda com a proposta e solicita que seja apresentada uma lista dos flanges que serão substituídos e orienta que esta lista seja repassada para a Fermentec. Paul (VT-DE) agrees with the proposal and requests a list of the flanges that will be replaced, instructing that this list be forwarded to Fermentec. |  |  |  | Tarefa Pendente Pending Task | 19.08.2025 | ORCA
8 | Everton (Orca) informa que os tubos do sistema de limpeza do filtro de manga possuem especificações conforme Normas Alemãs e irá apresentar as especificações conforma normas Brasileiras para comentários e aprovação do Paul. Everton (Orca) informs that the cleaning system pipes The baghouse filter's specifications comply with German standards and will present the specifications in accordance with Brazilian standards for Paul's comments and approval. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Everton
8.1 | Paul (VT-DE) concorda com a proposta e aguarda o envio das especificações dos tubos. Paul (VT-DE) agrees with the proposal and awaits the submission of the tube specifications. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
8.2 | Paul (VT-DE) alerta para que todo o sistema de limpeza seja conferido, se necessário, adequado conforme as especificações dos tubos. Paul (VT-DE) advises that the entire cleaning system be checked and, if necessary, adjusted to meet the tube specifications. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
9 | Fábio (HS / VT-BR) solicita a informação do status de fabricação dos feixes tubulares, mancais e motoredutores e reitera sua solicitação de envio de algumas fotos para o acompanhamento da fabricação. Fábio (HS / VT-BR) requests information on the manufacturing status of the tube bundles, bearings, and geared motors and reiterates his request for some photos to be sent for manufacturing monitoring. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Fabio
9.1 | Paul (VT-DE) informa que o prazo de 15/09/25 (FAZ Porto de Hamburgo) está mantido e enviará algumas fotos na próxima semana. Paul (VT-DE) informs that the deadline of September 15, 2025 (FAZ Port of Hamburg) is maintained and will send some photos next week. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
10 | Foi informado sobre a possibilidade de a Alliance se responsabilizar pelo frete dos feixes, mancais e motoredutores até o porto de Antuérpia. He was informed about the possibility of Alliance being responsible for the freight of the bundles, bearings, and geared motors to the Port of Antwerp. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
10.1 | Paul (VT-DE) alerta que, para que a VT-DE possa liberar a retirada dos equipamentos de sua fábrica, a Alliance deverá apresentar todas as licenças de transporte, incluindo as internas (intermunicipais) na Alemanha, bem como nas internacionais, pois os equipamentos atravessarão as fronteiras com a Holanda e Bélgica. Paul (VT-DE) warns that, for VT-DE to authorize the removal of the equipment from its factory, Alliance must present all transport licenses, including internal (intercity) ones in Germany, as well as international ones, as the equipment will cross the borders with the Netherlands and Belgium. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
11 | Reunião encerrada. Meeting is closed. |  |  |  | Informativo Informative | N/A | Paul
12